附件2

东华大学纵向科研项目过程管理基本流程

说明：

1、本流程是主要针对国家973、863和支撑计划项目制定的基本流程，其他纵向项目流程根据不同项目类别的要求逐步制定完善，另行发布；

2、本流程中纵向项目是指东华大学作为牵头单位的项目（课题）。

- 申报与立项阶段

若有限项要求，学院组织评审，评审结果报送科研处

科研处盖校公章，报送上级部门

立项后，填写任务书或合同书，编制经费预算书

审查预算书并盖财务相关印章

发布申报信息，组织校内申报

——————科研处

——————科研处

——————项目申请人/学院

——————财务处

审查项目预算书并盖财务相关印章

根据上级部门的限项要求，学校组织评审

审核申报材料，协助项目申请人编制经费预算书

——————科研处

——————科研处

——————项目负责人

——————财务处

审核任务书或合同并盖章，材料报送上级部门

将立项项目的相关材料建档并录入到学校数字化校园信息门户科研系统

——————科研处

——————科研处

工作流程                   办理部门（人）

若无限项要求，项目申请人将材料报科研处

科科研处申请

- 项目经费开卡阶段

通知项目负责人办理经费进卡手续，并开具“经费分配单”

凭“经费分配单”和批复的预算书，到财务处办理经费本

财务处开具经费本

收到拨款通知，编排项目经费卡号

——————项目负责人

——————科研处

——————科研处

——————财务处

工作流程                           办理部门（人）

三、项目实施阶段

项目材料归档

年度/中期检查（见附件①）

按项目（课题）计划执行研究任务

——————科研处

项目(课题)验收（见附件②）

——————项目负责人/学院

——————科研处

——————科研处

工作流程                           办理部门（人）

项目实施过程中，若需审计，按附件③）执行；外协按附件④执行；经费外拨按附件⑤执行；研究计划重大调整按附件⑥）执行；经费预算调整按附件⑦执行。

附件①：项目年度/中期检查

根据上级部门年度/中期检查要求，项目负责人准备相关材料

按研究计划时间节点，预通知项目负责人和学院准备年度/中期检查

——————项目负责人

——————项目负责人/科研处

材料报送上级主管部门

——————科研处

财务处审核经费年度/中期执行情况并盖章

科研处审核年度/中期报告并盖章

——————项目负责人/科研处/

财务处

工作流程                         办理部门（人）

附件

根据上级部门验收通知要求，财务处、审计处、科研处等协助项目负责人准备相关验收材料

审计处、科研处协助

审计处、科研处协助

————项目负责人

按研究计划时间节点，预通知项目负责人和学院准备验收材料

————科研处

项目（课题）验收通过后，材料整理归档

财务验收准备

技术验收准备

项目负责人准备财务验收申请报告，财务处审核并盖章

审计处组织项目（课题）审计

项目负责人准备项目（课题）结题报告；若承担的是项目，则在项目验收之前必须组织课题技术验收

财务验收

————项目主管部门

————科研处

技术验收

工作流程                             办理部门（人）

②：项目验收

附件③：项目审计

根据上级部门关于项目审计要求，知会     项目负责人、审计处、财务处

（若项目负责人收到通知要及时告知科研处）

——————科研处

科研处委托审计处组织审计

——————科研处/审计处

项目（课题）负责人协助审计处开展审计工作

——————项目负责人

审计处将正式《审计报告》交给科研处和项目负责人

审计处会同项目负责人、科研处、财务处审核《审计报告》初稿，形成反馈意见

——————审计处

《审计报告》报送上级部门

——————项目负责人

——————审计处

工作流程                   办理部门（人）

附件④：项目外协

工作流程                        办理部门（人）

项目负责人与协作方拟定外协合同并提供协作单位资质材料

（合同样本参照“四技”合同，在科研处网站下载）

——————项目负责人

学院领导审核外协合同并签字

——————学院

科研处审核外协合同并盖章

——————科研处

协作单位签字盖章

——————项目负责人

项目负责人凭外协合同到财务处办理经费转拨手续

——————财务处

注：1、外协内容主要指外单位协作承担项目的测试、化验、加工等技术服务。发票内容应与经费预算书中相应的科目一致。

2、协作单位资质。协作单位是企业或公司，要具有法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料；协作单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织，要具有组织机构代码证等相关资料。

附件⑤：项目经费外拨

项目负责人提出经费外拨申请

学院审核项目（课题）任务书、经费预算书、经费外拨申请，并签字

——————财务处

财务处审核项目（课题）任务书、经费预算书、经费转拨申请，并办理经费拨款手续

科研处审核项目（课题）任务书、经费预算书、经费外拨申请，并签字

——————科研处

——————项目负责人

——————学院

工作流程                        办理部门（人）

注：外拨经费指计划任务书中明确规定需拨付给参加单位的经费。

附件⑥：项目研究计划重大调整

项目任务书或合同一经上级主管部门批复，原则上不予调整，确需调整并符合相关国家规定调整范围的，并按照上级主管部门规定的相关程序、要求办理和执行。

项目负责人提出变更申请

凭项目（课题）任务书或合同书，学院审核签字

变更申请材料审核

组织专家论证

——————项目负责人

——————学院

报送上级主管部门审批

上级主管部门审批同意后，项目负责人按调整后的计划执行

——————科研处

——————项目负责人/科研处

——————项目负责人

——————科研处

工作流程                        办理部门（人）

附件⑦：项目经费预算调整

科研项目经费预算一经上级主管部门批复，原则上不予调整，确需调整并符合相关科研经费管理办法规定调整范围，应按上级主管部门的规定程序办理。

项目负责人提出经费预算方案调整申请

学院根据项目任务书或合同书（含经费预算书）审核并签字

审核预算方案调整申请

审批预算方案调整申请。若按规定属于学校预算调整权限内的一般预算调整事项，可以执行

——————项目负责人

——————学院

若重大预算调整事项，需分管校领导审批后，可以执行

上级主管部门审批同意后，项目负责人将调整后的预算交财务处

——————科研处

——————财务处

——————项目负责人

——————项目负责人

若预算方案调整超出一般预算调整范围，须报上级主管部门审批

——————科研处

工作流程                        办理部门（人）